## WBS
WBSテンプレート
ID | フェーズ | タスク・サブタスク | タスク説明 | 担当 | 見積
1 | 要求定義 | - | 新ビジネスの要求事項を整理する
1.1 | 要求定義 | システム化の目的
1.2 | 要求定義 | 現行業務フロー
1.3 | 要求定義 | 新業務フロー
1.4 | 要求定義 | 新業務フロー
1.5 | 要求定義 | 要求一覧作成
1.6 | 要求定義 | システム概念図
1.7 | 要求定義 | 要求定義レビュー
2 | 要件定義 | -
2.1 | 要件定義 | プロジェクト計画書作成 | プロジェクトの計画書を作成する
2.2 | 要件定義 | キックオフミーティング | ステークホルダーを招集し、プロジェクト計画について合意形成する
2.3 | 要件定義 | 前提事項 | 要件定義を実施する上での前提事項、制約条件について記載する。
2.4 | 要件定義 | 要求一覧確認 | 要求定義で作成した要求一覧を新規メンバーを含めて再確認する。
2.5 | 要件定義 | Fit＆Gap分析 | 既存システムがある場合、新システムとのFit&Gapを分析し、Gapへの対応案を策定する
2.6 | 要件定義 | 非機能要求分析 | IPA 非機能要求グレード2018参照
2.7 | 要件定義 | 移行要件分析 | 段階リリースの要否、業務移行要件、データ移行要件を確認する。
2.8 | 要件定義 | 画面要件定義 | 画面イメージ、主要項目、使用目的を整理する
2.9 | 要件定義 | 帳票要件定義 | 帳票イメージ、主要項目、使用目的を整理する
2.10 | 要件定義 | 外部システム接続要件定義 | 外部システムとの連携に使用するファイル、API、連携手段、主要項目、リカバリ手段などを整理する。
2.11 | 要件定義 | 新業務フロー | 業務のかたまり単位で新画面、帳票、データ連携が整合性の取れたフローになっているか確認する。
2.12 | 要件定義 | 業務定義 | 業務フローでは表現しきれない業務の詳細についてユースケースを記載する
2.13 | 要件定義 | 機能一覧 | 必要な画面、帳票、バッチ、API、ファイルについて一覧化する。
2.14 | 要件定義 | 要求一覧/機能実現マトリックス | 要求定義の内容をどの機能で実現するのか
2.15 | 要件定義 | 要件定義書レビュー | 要件定義書について関係者が合意する
2.16 | 要件定義 | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
3 | 基本設計 | -
3.1 | 基本設計 | 画面定義書
3.2 | 基本設計 | 帳票定義書
3.3 | 基本設計 | ファイル定義書
3.4 | 基本設計 | コード定義書
3.5 | 基本設計 | テーブル定義書
3.6 | 基本設計 | インデックス定義書
3.7 | 基本設計 | ファイル定義書
3.8 | 基本設計 | 区分・フラグ定義書 | 画面、帳票、テーブル、ファイルで使用する区分・フラグを定義する。
3.9 | 基本設計 | API定義書
3.10 | 基本設計 | バッチ処理定義書
3.11 | 基本設計 | メッセージ一覧 | エラーID、メッセージ内容を記載
3.12 | 基本設計 | ジョブフロー定義書 | バッチ処理がどのような順序、前後関係で、起動時間で実行されるか定義する。
3.13 | 基本設計 | ハードウェア構成定義書 | ハードウェア、ネットワークに関する詳細を記載する
3.14 | 基本設計 | ミドルウェア構成定義書 | 使用するミドルウェア、ツールをどのように構成するかを定義する。
3.15 | 基本設計 | 基本設計書レビュー
3.16 | 基本設計 | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
4 | 詳細設計 | -
4.1 | 詳細設計 | プロジェクト説明、基本設計書説明会 | 多くのプロジェクトで詳細設計から参画するメンバーがいる事を考慮し説明会を開催する。
4.2 | 詳細設計 | 各機能詳細設計書 | 画面、帳票、API、バッチ処理の詳細設計書
4.3 | 詳細設計 | 実装・単体テスト用データ作成 | 基本設計で業務精通者が作成しておくべきかもしれない
4.4 | 詳細設計 | 詳細設計書レビュー
4.5 | 詳細設計 | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
5 | 実装 | -
5.1 | 実装 | 実装
5.2 | 実装 | ソースコードレビュー
5.3 | 実装 | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
6 | 単体テスト | -
6.1 | 単体テスト | 単体テスト設計
6.2 | 単体テスト | 単体テスト設計レビュー
6.3 | 単体テスト | 単体テスト実施
6.4 | 単体テスト | 単体テスト結果レビュー
6.5 | 単体テスト | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
7 | 結合テスト | -
7.1 | 結合テスト | 結合テスト設計
7.2 | 結合テスト | 結合テスト設計レビュー
7.3 | 結合テスト | 結合テスト実施
7.4 | 結合テスト | 結合テスト結果レビュー
7.5 | 結合テスト | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
8 | 総合テスト
8.1 | 総合テスト | 性能テスト設計
8.2 | 総合テスト | 外部接続テスト設計
8.3 | 総合テスト | セキュリティテスト設計
8.4 | 総合テスト | 運用テスト設計
8.5 | 総合テスト | 障害テスト設計
8.6 | 総合テスト | 総合テスト実施
8.6 | 総合テスト | 総合テスト結果レビュー
8.6 | 総合テスト | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
9 | 受入テスト | -
9.1 | 受入テスト | 受入テスト設計 | 顧客側にて実施される
9.2 | 受入テスト | 受入テスト設計レビュー | 〃
9.3 | 受入テスト | 受入テスト実施 | 〃
9.4 | 受入テスト | 受け入れテスト結果レビュー | 〃
9.5 | 受入テスト | 業務運用マニュアル | 〃
9.6 | 受入テスト | 工程移行判定 | 次工程に進むための条件が満たされているかどうかを確認する
10 | システム移行 | -
10.1 | システム移行 | マスタデータ
10.2 | システム移行 | 移行プログラム
10.3 | システム移行 | 移行スケジュール
10.4 | システム移行 | 移行タイムチャート
10.5 | システム移行 | 移行手順
10.6 | システム移行 | 移行リハーサル
10.7 | システム移行 | 移行リハーサル結果レビュー
10.8 | システム移行 | 移行判定会議
10.9 | システム移行 | システム切替実施
その他必要になるドキュメント
1 | 規約類 | 設計規約、コーディング規約、命名規約など | 但し規約類は守られないことが多い。仕組み化できるものは仕組み化する。FindBugs等
2 | ガイド | プロジェクト参画者が円滑に参画するための参照すべきドキュメント類 | フレームワークの説明、用語説明、開発用PCセットアップ手順