## data
マスタスケジュール
No. | 大工程 | タスク | 開始日 | 終了日 | 期間 | 高さ
1 | 要求定義 | 要求定義書作成 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 28 | -5
2 | 要件定義 | 要件定義書作成 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 31 | -10
3 | 基本設計 | 基本設計書作成 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 30 | -15
4 | 詳細設計 | 詳細設計書作成 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 31 | -20
5 | 実装・単体テスト | 実装・単体テスト | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 30 | -25
6 | 結合テスト | 結合テストシナリオ作成 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 61 | -30
7 | 結合テスト | 結合テスト環境作成 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 30 | -35
8 | 結合テスト | 結合テスト実施 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 31 | -40
9 | 総合テスト | 総合テスト計画書作成 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 30 | -45
10 | 総合テスト | 性能テスト実施 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 30 | -50
11 | 総合テスト | セキュリティテスト実施 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 30 | -55
12 | 総合テスト | 業務フローテスト実施 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 15 | -60
13 | 総合テスト | システム運用テスト実施 | 2019-09-15 | 2019-09-30 | 16 | -65
14 | 総合テスト | 外部結合テスト実施 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | -70
15 | 総合テスト | ユーザー受入テスト実施 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 31 | -75
16 | 移行 | 移行計画書作成 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 15 | -80
17 | 移行 | 移行プログラム作成 | 2019-07-16 | 2019-09-15 | 62 | -85
18 | 移行 | 移行テスト | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 30 | -90
19 | 移行 | 移行リハーサル | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 16 | -95
20 | 移行 | 切替 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2 | -100
Formulas:
期間 = DAYS(data!$[終了日],data!$[開始日])+1